План-график

работ по программе

| Номер этапа | Название этапа | Перечень работ и мероприятий программы | Сроки выполнения работ | Контрольные показатели и документы | Цена выполняемых работ и мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| По работам, выполняемым Получателем за счет бюджетных ассигнований |  |  |
| 1. | Создание новых объектов инновационной инфраструктуры университета | Поставка аппаратно-программного комплекса для «Межкафедральной учебно-научной лаборатории высокопроизводительных параллельных вычислений» | Октябрь 2010- Декабрь 2010 | Государственный контракт (договор), акт о выполненных работах | 42 888 тыс. руб. |
|  |  | Поставка мебели для «Межкафедральной учебно-научной лаборатории высокопроизводительных параллельных вычислений» | Октябрь 2010- Декабрь 2010 | Государственный контракт (договор), акт о выполненных работах |  |
|  |  | Поставка системы кондиционирования для «Межкафедральной учебно-научной лаборатории высокопроизводительных параллельных вычислений» | Октябрь 2010- Декабрь 2010 | Государственный контракт (договор), акт о выполненных работах |  |
|  |  | Поставка аппаратно-программного комплекса видеоконференцсвязи в специализированные помещения для проведения коллективных мероприятий, в том числе с участием филиалов МИИТ | Октябрь 2010- Декабрь 2010 | Государственный контракт (договор), акт о выполненных работах |  |
|  |  | Поставка оборудования для подключения структурных подразделений университета и филиалов МИИТ к высокоскоростному Интернет | Октябрь 2010- Декабрь 2010 | Государственный контракт (договор), акт о выполненных работах по модернизации корпоративной сети передачи данных университета |  |
|  |  | Поставка аудиовизуального аппаратно-программного комплекса для «Учебно-научной лаборатории принятия системных решений" | Октябрь 2010- Декабрь 2010 | Государственный контракт (договор), акт о выполненных работах |  |
|  |  | Поставка специализированного программного обеспечения для «Учебно-научной лаборатории принятия системных решений" | Октябрь 2010- Декабрь 2010 | Государственный контракт (договор), акт о выполненных работах |  |
|  |  | Разработка научно-методического обеспечения по созданию и деятельности при университете хозяйственных обществ | Октябрь 2010- Декабрь 2010 | Рекомендации по выработке стратегии создания и развития хозяйственных обществ при университете; методические рекомендации по организации хозяйственных обществ |  |
|  |  | Оказание услуг по экспертной оценке РИД | Октябрь 2010- Декабрь 2010 | Государственный контракт (договор), акт о выполненных работах по экспертной оценке коммерциализируемости РИД |  |
|  |  | Оказание услуг по правовой охране РИД | Октябрь 2010- Декабрь 2010 | Государственный контракт (договор), акт о выполненных работах по правовой охране РИД |  |
|  |  | Поставка аудиовизуального аппаратно-программного демонстрационного комплекса | Октябрь 2010- Декабрь 2010 | Государственный контракт (договор), акт о выполненных работах |  |
|  |  | Поставка персональных компьютеров для аудиовизуального аппаратно-программного демонстрационного комплекса | Октябрь 2010- Декабрь 2010 | Государственный контракт (договор), акт о выполненных работах |  |
|  |  | Поставка программного обеспечения для аудиовизуального аппаратно-программного демонстрационного комплекса | Октябрь 2010- Декабрь 2010 | Государственный контракт (договор), акт о выполненных работах |  |
|  |  | Поставка аппаратно-программного комплекса для «Комплексной лаборатории для исследования дорожных покрытий, грунтов и засыпок» | Октябрь 2010- Декабрь 2010 | Государственный контракт (договор), акт о выполненных работах. Отчет о выполнении этапа программы. |  |
| 2. | Модернизация объектов инновационной инфраструктуры университета | Поставка аппаратно-программного комплекса «Комплексной лаборатории для исследования дорожных покрытий, грунтов и засыпок» | Январь 2011- Июнь 2011 | Государственный контракт (договор), акт о выполненных работах | 25 363 тыс. руб. |
|  |  | Поставка аппаратно-программного комплекса геодезического оборудования для проведения работ в экстремальных климатических условиях Севера | Январь 2011- Июнь 2011 | Государственный контракт (договор), акт о выполненных работах |  |
|  |  | Консалтинговые услуги иностранных и российских экспертов | Январь 2011- Июнь 2011 | Договоры, акт о выполненных работах |  |
|  |  | Разработка целевых программ подготовки кадров для инновационной деятельности | Январь 2011- Июнь 2011 | Договоры, акты о выполненных работах (рабочие программы, учебные планы, презентации и опорные конспекты лекций) |  |
|  |  | Разработка электронных образовательных ресурсов для дистанционного обучения в области инновационного менеджмента, защиты интеллектуальной собственности и её коммерциализации | Январь 2011- Июнь 2011 | Договоры, акт о выполненных работах (электронный контент для дистанционного обучения) |  |
|  |  | Оказание услуг по организации и проведению повышения квалификации кадров в иностранных университетах | Январь 2011- Июнь 2011 | Государственный контракт (договор), акт о выполненных работах (отчеты о прохождении стажировки, рекомендации по совершенствованию инновационной деятельности университета). |  |
|  |  | Поставка аудиовизуального аппаратно-программного демонстрационного комплекса | Январь 2011- Июнь 2011 | Государственный контракт (договор), акт о выполненных работах |  |
|  |  | Поставка персональных компьютеров для аудиовизуального аппаратно-программного демонстрационного комплекса | Январь 2011- Июнь 2011 | Государственный контракт (договор), акт о выполненных работах |  |
|  |  | Поставка программного обеспечения для аудиовизуального аппаратно-программного демонстрационного комплекса | Январь 2011- Июнь 2011 | Государственный контракт (договор), акт о выполненных работах |  |
|  |  | Поставка расходных материалов для обеспечения работы выставок, конференций и семинаров | Январь 2011- Июнь 2011 | Государственный контракт (договор), акт о выполненных работах |  |
|  |  | Поставка демонстрационного оборудования для обеспечения работы выставок, конференций и семинаров | Январь 2011- Июнь 2011 | Государственный контракт (договор), акт о выполненных работах |  |
|  |  | Поставка мебели для обеспечения работы выставок, конференций и семинаров | Январь 2011- Июнь 2011 | Государственный контракт (договор), акт о выполненных работах |  |
|  |  | Оказание услуг по организации и проведению выставок, конференций и семинаров | Январь 2011- Июнь 2011 | Договоры, акты выполненных работ |  |
|  |  | Оказание услуг по экспертной оценке РИД | Январь 2011- Июнь 2011 | Государственный контракт (договор), акт о выполненных работах по оценки коммерциализируемости РИД. |  |
|  |  | Оказание услуг по правовой охране РИД | Январь 2011- Июнь 2011 | Государственный контракт (договор), акт о выполненных работах; список поддерживаемых патентов и иных РИД. |  |
|  |  | Разработка учебно-методологического обеспечения мероприятий программы "Лидер" и "Школа успешной молодёжи". | Январь 2011- Июнь 2011 | Договоры, акт о выполненных работах, методика выявления инновационно-активных студентов, аспирантов и молодых учёных, методика работы над проектами, тестовые материалы. |  |
|  |  | Поставка дополнительных лицензий, установка и техническая поддержка информационной среды коллективной работы Oracle Beehive | Январь 2011- Июнь 2011 | Государственный контракт (договор), акт о выполненных работах по формированию корпоративной информационной среды для коллективной работы |  |
|  |  | Оказание услуг по организации и проведению форума "Школы успешной молодежи" | Январь 2011- Июнь 2011 | Государственный контракт (договор), акт о выполненных работах. Отчет о выполнении этапа программы. |  |
| 3. | Диверсификация направлений инновационной деятельности университета | Поставка аппаратно-программного комплекса «Комплексной лаборатории для исследования дорожных покрытий, грунтов и засыпок» | Июль 2011- Декабрь 2011 | Государственный контракт (договор), акт о выполненных работах | 17 525 тыс. тыс. |
|  |  | Поставка программного обеспечения для проектирования объектов транспортной инфраструктуры с использованием суперкомпьютера | Июль 2011- Декабрь 2011 | Государственный контракт (договор), акт о выполненных работах |  |
|  |  | Консалтинговые услуги иностранных и российских экспертов | Июль 2011- Декабрь 2011 | Договоры, акт о выполненных работах |  |
|  |  | Оказание услуг по организации и проведению повышения квалификации кадров в иностранных университетах | Июль 2011- Декабрь 2011 | Государственный контракт (договор), акт о выполненных работах, отчеты о прохождении стажировки, рекомендации по совершенствованию инновационной деятельности университета. |  |
|  |  | Разработка целевых программ подготовки кадров для инновационной деятельности. | Июль 2011- Декабрь 2011 | Договоры, акт о выполненных работах. |  |
|  |  | Оказание услуг по экспертной оценке РИД | Июль 2011- Декабрь 2011 | Государственный контракт (договор), акт о выполненных работах |  |
|  |  | Оказание услуг по правовой охране РИД | Июль 2011- Декабрь 2011 | Государственный контракт (договор), акт о выполненных работах; список поддерживаемых патентов и иных РИД. Отчет о выполнении этапа программы. |  |
| 4. | Завершение системной перестройки инновационной системы университета. | Поставка аппаратно-программного комплекса «Комплексной лаборатории для исследования дорожных покрытий, грунтов и засыпок» | Январь 2012- Июнь 2012 | Государственный контракт (договор), акт о выполненных работах | 39 588 тыс. руб. |
|  |  | Поставка комплекса компьютерного и демонстрационного аудиовизуального оборудования для оснащения Студенческого бизнес-инкубатора | Январь 2012- Июнь 2012 | Государственный контракт (договор), акт о выполненных работах |  |
|  |  | Разработка целевых программ подготовки кадров для инновационной деятельности. | Январь 2012- Июнь 2012 | Договоры, акт о выполненных работах |  |
|  |  | Оказание услуг по организации и проведению повышения квалификации кадров в иностранных университетах | Январь 2012- Июнь 2012 | Государственный контракт (договор), акт о выполненных работах, отчеты о прохождении стажировки, рекомендации по совершенствованию инновационной деятельности университета. |  |
|  |  | Поставка аудиовизуального аппаратно-программного демонстрационного комплекса | Январь 2012- Июнь 2012 | Государственный контракт (договор), акт о выполненных работах |  |
|  |  | Поставка персональных компьютеров для аудиовизуального аппаратно-программного демонстрационного комплекса | Январь 2012- Июнь 2012 | Государственный контракт (договор), акт о выполненных работах |  |
|  |  | Поставка программного обеспечения для аудиовизуального аппаратно-программного демонстрационного комплекса | Январь 2012- Июнь 2012 | Государственный контракт (договор), акт о выполненных работах |  |
|  |  | Поставка расходных материалов для обеспечения работы выставок, конференций и семинаров | Январь 2012- Июнь 2012 | Государственный контракт (договор), акт о выполненных работах |  |
|  |  | Поставка полиграфического оборудования для обеспечения работы выставок, конференций и семинаров | Январь 2012- Июнь 2012 | Государственный контракт (договор), акт о выполненных работах |  |
|  |  | Поставка демонстрационного оборудования для обеспечения работы выставок, конференций и семинаров | Январь 2012- Июнь 2012 | Государственный контракт (договор), акт о выполненных работах |  |
|  |  | Оказание услуг по организации и проведению выставок, конференций и семинаров | Январь 2012- Июнь 2012 | Договоры, акты выполненных работ |  |
|  |  | Оказание услуг по экспертной оценке РИД | Январь 2012- Июнь 2012 | Государственный контракт (договор), акт о выполненных работах по экспертной оценке РИД |  |
|  |  | Оказание услуг по правовой охране РИД | Январь 2012- Июнь 2012 | Государственный контракт (договор), акт о выполненных работах; список поддерживаемых патентов и иных РИД. |  |
|  |  | Оказание услуг по организации и проведению форума "Школы успешной молодежи" | Январь 2012- Июнь 2012 | Государственный контракт (договор), акт о выполненных работах. Отчет о выполнении этапа программы. |  |
| 5. | Выход на запланированные показатели результативности Программы | Поставка аудиовизуального аппаратно-программного демонстрационного комплекса | Июль 2012- Декабрь 2012 | Государственный контракт (договор), акт о выполненных работах | 3 300 тыс. руб. |
|  |  | Поставка персональных компьютеров для аудиовизуального аппаратно-программного демонстрационного комплекса | Июль 2012- Декабрь 2012 | Государственный контракт (договор), акт о выполненных работах |  |
|  |  | Поставка программного обеспечения для аудиовизуального аппаратно-программного демонстрационного комплекса | Июль 2012- Декабрь 2012 | Государственный контракт (договор), акт о выполненных работах |  |
|  |  | Поставка расходных материалов для обеспечения работы выставок, конференций и семинаров | Июль 2012- Декабрь 2012 | Государственный контракт (договор), акт о выполненных работах |  |
|  |  | Поставка полиграфического оборудования для обеспечения работы выставок, конференций и семинаров | Июль 2012- Декабрь 2012 | Государственный контракт (договор), акт о выполненных работах |  |
|  |  | Поставка демонстрационного оборудования для обеспечения работы выставок, конференций и семинаров | Июль 2012- Декабрь 2012 | Государственный контракт (договор), акт о выполненных работах |  |
|  |  | Оказание услуг по организации и проведению выставок, конференций и семинаров | Июль 2012- Декабрь 2012 | Договоры, акты выполненных работ |  |
|  |  | Оказание услуг по организации и проведению повышения квалификации кадров в иностранных университетах | Июль 2012- Декабрь 2012 | Государственный контракт (договор), акт о выполненных работах, отчеты о прохождении стажировки, рекомендации по совершенствованию инновационной деятельности университета. |  |
|  |  | Разработка целевых программ подготовки кадров для инновационной деятельности. | Июль 2012- Декабрь 2012 | Договоры, акт о выполненных работах. Заключительный отчёт о выполнении программы. |  |

| Номер этапа | Название этапа | Перечень работ и мероприятий программы | Сроки выполнения работ | Контрольные показатели и документы | Цена выполняемых работ и мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| По работам, выполняемым Получателем за счет собственных и внебюджетных средств |  |  |
| 1. | Создание новых объектов инновационной инфраструктуры университета | Предоставление права доступа к информационным ресурсам технической поддержки ПО Oracle для обеспечения работы ЦОД (суперкомпьютера) и информационной инфраструктуры университета | Ноябрь 2010- Декабрь 2010 | Государственный контракт (договор), акт о выполненных работах | 8 780 тыс. руб. |
|  |  | Оказание услуг по экспертной оценке РИД | Ноябрь 2010- Декабрь 2010 | Государственный контракт (договор), акт о выполненных работах по экспертной оценке РИД |  |
|  |  | Оказание услуг по технической поддержке и сервисному обслуживанию ЦОД (суперкомпьютер) | Ноябрь 2010- Декабрь 2010 | Государственный контракт (договор), акт о выполненных работах |  |
|  |  | Модернизация помещения для «Межкафедральной учебно-научной лаборатории высокопроизводительных параллельных вычислений» | Ноябрь 2010- Декабрь 2010 | Государственный контракт (договор), акт о выполненных работах |  |
|  |  | Поставка оборудования для подключения структурных подразделений университета и филиалов МИИТ к высокоскоростному Интернет | Ноябрь 2010- Декабрь 2010 | Государственный контракт (договор), акт о выполненных работах |  |
| 2. | Модернизация объектов инновационной инфраструктуры университета | Оказание услуг по технической поддержке и сервисному обслуживанию ЦОД (суперкомпьютер) | Февраль 2011- Март 2011 | Государственный контракт (договор), акт о выполненных работах | 5800 тыс. руб. |
| 3. | Диверсификация направлений инновационной деятельности университета | Предоставление права доступа к информационным ресурсам технической поддержки ПО Oracle для обеспечения работы ЦОД (суперкомпьютера) и информационной инфраструктуры университета | Октябрь 2011- Ноябрь 2011 | Государственный контракт (договор), акт о выполненных работах | 9400 тыс. руб. |
|  |  | Поставка оборудования для модернизации суперкомпьютерного комплекса и системы хранения данных | Август 2011- Октябрь 2011 | Государственный контракт (договор), акт о выполненных работах |  |
| 4. | Завершение системной перестройки инновационной системы университета | Разработка, поддержка и сопровождение сайтов и иных информационных ресурсов для повышения квалификации кадров в сфере инновационной деятельности | Январь 2012- Июнь 2012 | Договоры, акты выполненных работ. | 7300 тыс. руб. |
|  |  | Оказание услуг по технической поддержке и сервисному обслуживанию ЦОД (суперкомпьютер) | Февраль 2012- Март 2012 | Государственный контракт (договор), акт о выполненных работах |  |
| 5. | Выход на запланированные показатели результативности Программы | Предоставление права доступа к информационным ресурсам технической поддержки ПО Oracle для обеспечения работы ЦОД (суперкомпьютера) и информационной инфраструктуры университета | Октябрь 2012- Ноябрь 2012 | Государственный контракт (договор), акт о выполненных работах | 3500 тыс. руб. |
|  |  | Оказание услуг по правовой охране РИД | Июль 2012- Декабрь 2012 | Государственный контракт (договор), акт о выполненных работах; список поддерживаемых патентов и иных РИД. |  |